## Sheet1
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ | 未开始 |  | 进行中 |  | 已完成
| 11月 | [29 empty] | 12月
| 第10周 | [6 empty] | 第11周（开题报告） | [6 empty] | 第12周（进展汇报） | [6 empty] | 第13周 | [6 empty] | 第14周 | [6 empty] | 第15周（结题答辩）（暂定） | [6 empty] | 第16周 | [6 empty] | 第17周 | [6 empty] | 第18周
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 开题
1.1 开题报告
2 独立开发
2.1 UI 设计
2.2 引擎编写
2.3 算法调教
3 协同开发
3.1 算法引入
3.2 UI 制作
3.3 软件封装
4 软件测试
5 结题
5.1 结题报告